長庚醫療財團法人醫療公益計畫申請表

範例

院區：□林口□台北□桃園□護理之家□養生村□基隆□情人湖□土城□嘉義□雲林□高雄□鳳山

申請日期︰2024 年02月15日

| 計畫 名稱 | ○○機構兒童關懷服務計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫 負責人 | 李○明 | 單位 (或退休時之單位) |  |  |  | ○○○○○ |  | 電話 | ○○○-○○○○ |
| 參與執行人員 | 姓名(單位) 蔡○○/○○課、吳○○/○○科、賴○○/○○科……… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請人 | 李○明 | 單位 (或退休時之單位) |  |  |  | ○○○○○ | 電話 |  | ○○○-○○○○ |
| 緣起 | 簡述為何推動本服務之初衷，或者是客觀的分析數字皆可… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定提供服務 | 對象 |  | 例如：受安置兒童 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地區 |  | ○○市○○區 |  |  |  |  |  |  |
|  | 服務事項 |  | 例如：舉辦兒童聯歡等節慶活動，安排藝人表演、手作DIY、互動遊戲等同歡性質活動，並結合院內專業進行身心關懷、醫療諮詢等服務。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行期間 |  | 2024.7.1~2025.06.30 |  |  |  |  |  |  |
| 合作機構名稱 |  |  | ○○○○○ |  |  |  |  |  |  |
| 預期 成果 | (量化及質化指標皆可，建議以量化指標優先) - 舉辦活動○○場次、服務○○人次。 - 評估異常個案轉診率○○%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請 補助 | 類別 |  | 項 目 |  |  |  |  |  | 金額 單位︰元 |
|  | 人員出勤相關費用 |  | 講師費、交通費用、保險 |  |  |  |  |  |  |
|  | 庶務性雜支 |  | 節慶活動小禮品、蛋糕 |  |  |  |  |  |  |
|  | 誤餐費 |  | 服務工作人員便餐費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 審核 | 主任委員 |  |  | 醫療公益委員會 | 計畫編號︰ 審查意見︰ □通過 □修訂後通過 □保留資格於下年度納入審議 □修訂後於下年度納入審議 □不通過 原因： |  |  |  |  |

註︰本表請扼要書寫，欄位空間如有不足，可視需要自行擴充之。

長庚醫療財團法人醫療公益計畫書

範例

(計畫名稱：○○機構兒童關懷服務計畫)

- 計畫摘要

為使本院有熱情的員工於工作之餘，仍能提供弱勢服務。經評估聯繫與○○市政府委託○○基金會設置之兒童安置機構○○○合作，舉辦節慶關懷活動並搭配健康評估、身心關懷、醫療諮詢等，關懷安置兒童。

- 服務對象及區域背景、現況與分析(可依下列項目說明)

- 緣起

本人於2016年開始○○○服務，為使服務內容更家豐富，於2017年結合有興趣之員工組成服務團隊，希望有熱情的員工於工作之餘，仍能關懷弱勢族群。經評估擬與○○市政府委託之安置機構○○○合作。

- 服務對象及區域之概述

對象：機構安置兒童，約○○人。

區域：機構位於○○市○○區，收容經政府評估安置之個案。

- 服務對象及區域之困境

該機構安置之兒童多為受虐或疏忽兒童，平日少有人關懷，特別於兒童相關節日更感寂寞。

- 服務對象及區域需求說明

安置對象有心靈關懷及健康評估等需求。

- 其他補充說明

無

- 目標

- 年度舉辦○○場活動，服務○○○人次

- 評估異常個案轉診率○○%

- 具體做法

  - 與安置機構確認服務時間及對象，每次出勤之工作人員約○○人。

- 服務內容

(一)節慶活動：搭配節日舉辦。

(二)活動內容：

1.藝人表演

2.手作DIY

3.互動式遊戲

4.結合院內專業進行身心關懷、醫療諮詢等服務。

伍、時程規劃

| 工作內容 | 執 行 進 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 出團服務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○請購 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進度提報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（本表若不敷使用，請自行增列）

陸、預期成果

- 預期成果摘要說明

(一)提升○○○

(二)有效改善○○○情形

(三)透過○○○活動，減緩○○○。

- 具體指標摘要說明(如量化指標或質化指標)

(一)年度舉辦○○場次、服務○○○人次。

(二)評估異常個案轉診率○○%

柒、 經費明細表(單位：元)

| 項 目 |  | 單價 | 數量 | 單位 | 總 價 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人員出勤相關費用 | 內聘講師鐘點費 | 500 |  | 時 |  | 說明經費需求及算式 |
|  | 外聘講師鐘點費 | 2,000 |  | 時 |  | 說明經費需求及算式 |
|  | 工作人員出勤費 | 400 |  | 半天 |  |  |
|  | 交通費用 |  |  | 趟 |  | 說明經費需求及算式 |
|  | 保險費用 | 29 |  | 人次 |  | 說明經費需求及算式 |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 庶務性雜支 | 有獎徵答小禮品 | 100 |  | 份 |  | 說明經費需求及算式 |
|  | 蛋糕 |  |  | 次 |  | 說明經費需求及算式 |
|  | 場地佈置 |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 誤餐費 | 85 |  | 人 |  | 說明經費需求及算式 |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |

（本表項目內容供參考，請依計畫內容自行增刪列）

捌、其他